## Feuil1
Tache	A Faire	En cours	Fait
trouver une date	trouver une date (1h)
trouver une salle	Accord mairie concernée (1h)
Accord préfecture	Faire demande (1h)
	Remplir papier (1h)
Gestion du budget	Trouver des fonds (1h)

	Repartir le budget selon besoin (1h)

	Faire les fonds de caisse (1h)

Gestion du matériel	faire listes des besoins (1h)
	Demander si prêt possible (1h)
	Acheter ou louer (2h)

	Restitution (1h)
Gestions des lots	Porte a porte (4h)
	Acheter lots necessaires (4h)
	Gérer le stockage (4h)
	Liste des donneurs (4h)
	Faire les regroupement des lots (4h)
Gestions de la pub	Viser les destinataires (1h)
	Choisir le niveau de pub (1h)
	faire passer un mots au parents d'éléves (1h)
	Contacter le public (3h)
	S'accorder sur la pub (1h)
	Distribution
Gestion buvette	prevoir la nourriture
	prévoir boisson
	Gérer stock
	Stocker dans de bonne condition
	Consignes
	Déterminer prix
Choisir règle du jeux	Choisir règle du jeux
gestion bénévole	Trouver bénévole
	Répartir tache équitablement
	Définir les horaires
	Prévoir carte bénévoles
Gestion placement	Optimiser l'espace
	Gérer placement joueur
	Rendre facile le déplacement
	évacuation
	horaire